## Meeting note
1 | Các branch trên GGG Gitlab
|  | Master | Code Production
|  | UAT | Code của các đợt Release
|  | Developer | Code dev của MOR | Khi dev tạo 1 nhánh mới thì phải checkout từ UAT
|  | Release OKR Sprint 1 | Áp dụng cho cả BE và FE | Team lead tạo
Release Gprocess Sprint 1
Release OKR Sprint 2
|  | Feature/Tên tính năng |  | Dev tạo
|  | Fixbug OKR Sprint 1/JIRA_ID/diễn giải |  | Lấy từ nội dung sprint của bug trên Jira
|  | Hotfix OKR Sprint 1/JIRA_ID/diễn giải |  | Được checkout từ branch phát hiện bug
Điều kiện cần
| VPN |  | Vào VPN thì không vào được Gitlab, nhưng không vào VPN thì không vào được Jira
Jira
| Gitlab | Chiến gửi lại cho Hào danh sách các account Gitlab cần tạo | Mail (keep cc Quang)
Note
GGG cần thông báo trước cho MOR ngày dự kiến demo, phạm vi demo để MOR tập trung xử lý
Quy ước trên UAT
| Chiến note | Hiện tại e/a đang thấy có vấn đề phát sinh ảnh hưởng lớn từ việc switch branch trên môi trường uat nhưng thao tác quá lâu, ko back lại ngay làm cho quá trình test của QC bên GGG bị ảnh hưởng, vì trong quá trình switch branch sẽ phát sinh lỗi do source code bị thiếu hay source code chưa đc review gây ra lỗi ở 1 MH nào đó, nên QC của GGG ko thể test tiếp đc các phần đã đưa lên.&#10;Vì chỉ có 1 server uat GGG để QC xác nhận bàn giao nên do đó để tránh ảnh hưởng nhất đến môi trưòng uat của GGG, e đề nghị mng thống nhất flow như sau từ nay trở đi nhé:&#10;1. Môi trường uat thì chỉ nên để branch source uat, tránh can thiệp ngoài trừ TH đặc biệt (trong TH đang deploy hay fix bug đb).&#10;2. Sau khi a Hào merge MR các SPRINT vào uat và deploy source code trên uat thì tester của MOR sẽ vào verify lại 1 lần nữa (ở đây ko cần phải test lại toàn bộ nhưng phải check random các luồng chính trên mt uat đảm bảo ko có lỗi block luồng ở server uat), sau khi tester MOR xác nhận tình trạng ở mt uat OK thì sẽ báo lại QC GGG vào nghiệm thu.&#10;3. Trong TH QC của GGG báo bug trên mt uat thì bên MOR sẽ tái hiện ở server mor, nếu cần thiết thì phải check trên branch code uat nhưng phải trên môi trường server của MOR trước.&#10;4. Nếu TH ko thể tái hiện trên server MOR (dù đã để cùng branch uat hay import DB ở uat) thì mới xem xét điều tra trên mt uat, tuy nhiên thời gian điều tra và xử lý cần báo lại kế hoạch cho các bên nắm đc, và ko đc lâu quá 4 tiếng.

## Quy trình
# | Task | Channel | Note
1 | MOR tạo merge request cho Sprint x | Chat
2 | Hào xác nhận đã merge thành công | Chat
3 | QC MOR kiểm tra trên môi trường UAT các tính năng bàn giao của Sprint x |  | Đảm bảo thông luồng các tính năng chính
4 | PM MOR thông báo cho team GGG để tiến hành nghiệm thu Sprint x | Mail
5 | GGG log bug vào Sprint x trên Jira |  | Bug được gán vào Sprint mới nhất của môi trường UAT
Merge Request Checklist

## Hào note reference
Em chuẩn hóa lại GIT FLOW để cả 2 bên đều có thể theo dõi và biết tiến trình công việc, code ở đâu trên git.
1. Khi tạo branch cho task mới
Tạo theo cú pháp: feature/[TASK_JIRA_ID]_[description]. Và được checkout từ master (hoặc branch release)
2. Khi tạo branch cho bug
Với bug existing (bug đã tồn tại trên PROD hoặc các bản UAT). Tạo theo cú pháp bugfixing/[TASK_JIRA_ID]_[description]. Và được checkout từ branch log bug
Với bug được phát hiện trong quá trình verify. Có thể fix trực tiếp vào branch feature. Nếu checkout từ branch UAT hoặc Release. Tạo theo cú pháp trên
3. Khi tạo branch cho hotfix
Khi có issue cần phải fix luôn. Tạo theo cú pháp: hotfix/[description]. Và checkout từ branch phát sinh issue
4. Với mỗi lần release (Go live) tạo một branch tương ứng release trên Jira và merge tất các các feature trong đó
1. Trên môi trường PROD. Branch là ‘master’
2. Trên môi trường UAT. Branch ‘develop’ hoặc có thể là branch release (uat)